附件6

陕西省第一届职业技能大赛

技术工作时间表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **工作阶段** | **工作内容** | **时间** |
| 赛前准备阶段 | 1．公布竞赛技术规则 | 2024年6月中旬 |
| 2．确定各项目裁判长 | 2024年7月上旬 |
| 3．确定各项目裁判长助理、场地经理等相关人员 | 2024年7月上旬 |
| 4．组织各项目开展初步技术工作对接，启动技术工作文件编制 | 2024年7月中旬 |
| 5．完成领队及助理、裁判员报名 | 2024年9月上旬 |
| 6、完成选手报名 | 2024年9月下旬 |
| 7．开展第二次技术工作对接 | 2024年9月中旬 |
| 8．公布比赛项目技术工作文件 | 2024年9月中旬 |
| 9．分项目开展赛前培训和技术交流 | 2024年9日下旬 |
| 临赛准备阶段 | 10．印发赛务手册 | 赛前1周 |
| 11．裁判长及助理、领队及助理、裁判员、选手报到 | 赛前3天（C-3） |
| 12．赛前技术对接 | 赛前2天（C-2） |
| 13．全体人员赛前培训（领队会议），裁判人员临赛前技术研讨 | 赛前2天（C-2） |
| 14．赛场、设备及选手工具箱检查 | 赛前2天（C-2） |
| 15．选手熟悉赛场 | 赛前1天（C-1） |
| 比赛阶段 | 16．竞赛进行 | 第1-3个竞赛日  （C1—C3） |
| 17．技术点评 | C3 |
| 赛后阶段 | 18．裁判长、裁判员评估 | 赛后1天（C+1） |
| 19．裁判长提交总结 | 赛后2周 |